## word的研究计划
研究计划部分 | 章节/创新点 | 已完成的工作 | 完成度
I. 基础组件建模 | 1.1 E-HDT能耗模型 | ✅ | 已实现：核心的载重线性模型 。 | 70%
| 创新点1：数据驱动标定 | ❌ 未实现：使用了固定参数，未进行数据回归分析。
| 创新点2：环境因素 | ❌ 未实现：未包含坡度、温度等因素。
| 1.2 物流与路径模型 | ✅ | 已实现：构建了完整的VRPTW模型，包含所有核心约束 。 | 100%
| 2.1 BSS排队与竞争 | ✅ | 已实现：通过N_full/empty追踪电池，将EV需求作为负荷引入 。 | 80%
| 创新点3：随机EV竞争 | ✅ 部分实现：用确定性的负荷曲线代表了随机到达的EV需求。
| 2.2 充电与库存 | ❌ 未实现：采用了简化的恒功率充电模型，而非分段线性模型。 | 20%
| 创新点4：高保真充电 | ❌ 未实现。
| 2.3 电池退化成本 | ❌ 未实现：目标函数中未包含此成本项。 | 0%
| 创新点5：内生化退化成本 | ❌ 未实现。
| 3.1 线性化配电网 | ❌ 未实现：未引入LinDistFlow模型，仅有站点总功率约束。 | 10%
| 3.2 光伏与V2G | ✅ 部分实现：完整地集成了光伏发电，并实现了站内B2V（电池到车辆）。 | 60%
| 创新点6：V2G/B2G服务 | ❌ 未实现：未实现向电网反向售电（B2G）。
II. 集成与求解 | 4.1 统一MILP模型 | ✅ | 已实现：构建了一个包含物流、能源和惩罚成本的统一目标函数 。 | 90%
| 4.2 多目标优化 | ❌ 未实现：使用了固定的惩罚权重，未进行帕累托分析。 | 0%
| 创新点7：结构化权重 | ❌ 未实现。
| 5.0 高级求解算法 | ❌ 未实现：我们采用的是对集成模型的直接求解。 | 0%
III. 验证与应用 | 6.1 案例研究设计 | ✅ 部分实现：已搭建完整框架，可随时替换为唐山港的真实数据。 | 50%
| 6.2 模型实施与评估 | ✅ | 已实现：使用Python和Gurobi完整实现了模型，并建立了结果分析框架 。 | 100%
| 6.3 回答关键科学问题 | ✅ 准备就绪：我们构建的工具已能用于探索这些问题。 | 25%

## 后续讨论增加的创新点
创新点/问题 | 可行性分析 (Is it possible?) | 与主题创新性分析 (Is it valuable?) | 当前代码实现状态 (Is it done?)
1. HDT充电/EV换电 (服务灵活性) | 技术上可行。只需在模型中为HDT和EV增加服务模式的二元决策变量。但这会导致变量和约束数量激增，显著增加模型的求解难度和时间。 | 让两种异质车辆（任务驱动的HDT vs 随机到达的EV）在同一个物理空间内争夺不同类型的服务资源（换电工位 vs 充电桩），这种**“异质服务冲突与协同”**才是更深刻、更具现实意义的创新点。 | ✅ 100% (未实现)
最终模型严格遵循了“HDT只换不充，EV只充不换”的核心设定，这使得模型能够更专注于解决两者之间运营节奏和资源需求的根本性冲突。
2. B2V (电池给EV充电) / V2G/B2G | B2V完全可行，只需在能源站的能量平衡约束中增加一个从库存电池到EV的能量流变量。V2G/B2G也可行，只需再增加一个从能源站到电网的能量流变量，并在目标函数中加入售电收益。 | B2V是核心创新点。它将HDT的电池库存（一种重资产）和对EV的充电服务（一种收入来源）深度耦合。这使得能源站从一个简单的“服务区”转变为一个可以进行**“低买高卖”能量套利**的智能能源枢纽，完美契合了“协同优化”的主题。V2G/B2G是其自然的高阶延伸。 | ✅ B2V：已部分实现
我们的model_final.py中已经包含了E_ev_served_by_b2v这个变量，允许模型决策是否使用库存电池为EV充电，但其背后的电池放电逻辑还可以进一步细化。
未实现，后续补充
3. 新能源(光伏)的必要性 | 在技术上，光伏只是一个具有时变特性的、成本为零的能量源，可以被轻松地加入到能量平衡约束中。 | 核心且必要。没有光伏，能源站的优化问题主要是在不同电价下进行“时间套利”。光伏的引入，使其升级为一个**“空间-时间”双重套利**的复杂问题。模型现在必须决策：在光照充足的时刻，是应该将免费的太阳能储存到HDT电池里供未来使用，还是直接卖给眼前的EV，或是为库存电池充电？ | ✅ 100% 实现
我们的loader_final.py能够生成随时间变化的光伏出力曲线，并且model_final.py中的能量平衡约束已经完整地将光伏发电作为了一个内生的能量来源，让模型可以自由地对其进行分配。
4. 场景设定为"城市配送" | 这主要是一个数据和场景参数设定的问题，而非模型技术上的障碍。 | 非常契合。城市配送场景具有任务密集、时间窗要求严格、路径选择多样、车辆频繁返回枢纽等特点。这些特点最能放大我们这种**精细化协同调度模型**的价值。相比于长途干线运输，城市配送中的车辆与能源站的交互更频繁、更复杂，是检验我们模型能力的最佳“试验场”。 | ✅ 100% 实现
我们的loader_final.py中生成的“车场-客户取货点-客户送货点-换电站”网络拓扑，以及日内的多任务属性，完全符合一个典型的城市配送场景。